Регламент · ОЦО и бэкофис · версия 18 октября 2026

AI Challenge

Внутренний цикл: взять знакомый процесс, придумать улучшение и показать работающий прототип. Не курс и не конкурс «кто лучше вставил AI».

Период: 19 октября — 20 ноября 2026. Документ для участников и организаторов. Открытые пункты помечены синим.

1. Цель

Участник выбирает реальный процесс ОЦО или бэкофиса и предлагает, как сделать его быстрее, удобнее, экономичнее или с меньшим числом ошибок. К финалу нужен прототип, который можно пройти, а не презентация о том, как это могло бы работать.

Можно пересобрать процесс целиком или улучшить один этап. AI может помогать собирать решение или быть частью процесса. Отдельный агент в прототипе не обязателен. Если процесс лучше без AI — так и нужно делать.

2. Кто участвует

Сотрудники ОЦО и бэкофиса. Программировать не обязательно: важны знание процесса и готовность разбираться в инструментах.

Участие только одиночное: один человек — один проект. Можно брать свой процесс, кросс-функциональный или процесс другой функции, если хорошо понимаете, как он устроен, и можете предложить конкретное изменение. Заявку на участие нужно подать до 21 октября.

3. Организаторы

| Роль | Кто | За что отвечает |
| --- | --- | --- |
| Спонсоры | Никишева Елена, операционный директор; Зарипов Руслан, исполнительный директор | Решение по каждому MVP после показа |
| Владелец | Никишева Елена | Правила, календарь, отбор, показ, список тестового тура |
| Ведущие обучения | Никишева Елена, Иванова Наталия | Обучение 20 октября и сопровождение тестового тура |
| ИТ и ИБ | Кривицкий Павел | Cursor, тестовые стенды, правила данных |
| Жюри | Топ-менеджмент компании. Имена объявит владелец | Просмотр идей 6 ноября и оценка на показе 20 ноября |
| Ментор до заявки | Никишева Елена | Помочь подумать и направить, не придумать решение за участника |
| Менторы MVP | Состав объявит владелец | Помощь на этапе MVP, работу за участника не делают |

4. Календарь

| Дата | Этап | Что должно получиться |
| --- | --- | --- |
| 19 октября | Начало | Правила, запись, доступы |
| 20 октября | Обучение | Понятен подход и набор инструментов |
| до 21 октября | Сбор заявок | Заявка на участие |
| 22 октября | Выдача заданий | Задания тестового тура |
| до 30 октября | Тестовый тур | Свой минипроцесс в Битриксе на тестовом стенде, без агентов |
| 6 ноября | Просмотр идей | Жюри выбирает проекты в MVP |
| 7–19 ноября | MVP | Работающий основной сценарий |
| 20 ноября | Показ | Показ, оценка, призы и выбор победителей |

В тестовый тур выходят те, кто подал заявку на участие до 21 октября. Дальше к просмотру идей идут те, кто сдал тестовый тур: минипроцесс собран на тестовом стенде и его можно показать. Список утверждает владелец вместе с ведущими обучения.

5. Этапы

5.1. Обучение · 20 октября

Разбираем, как смотреть на процесс и какие инструменты можно использовать. Это не лекция «про нейросети».

5.2. Заявки на участие · до 21 октября

Чтобы выйти в тестовый тур, нужно подать заявку на участие до 21 октября.

5.3. Тестовый тур · 22–30 октября

22 октября выдаём задания. Каждый собирает свой минипроцесс в Битриксе на тестовом стенде. Агентов на этом этапе нет. Цель — первый самостоятельный результат и проверка, что формат подходит.

5.4. Идея и просмотр · 6 ноября

Только те, кто сдал тестовый тур. Участник выбирает процесс и предлагает, как выстроить его иначе. Можно свой процесс, кросс-функциональный или процесс другой функции. Можно предложить отказаться от процесса или его части, если понятно, как тогда будет решаться задача.

В заявке нужно коротко описать:

какой процесс меняем и для кого он существует;

как он работает сейчас;

что в нём хотим изменить;

как предлагается выстроить новый процесс;

за счёт чего это потенциально можно сделать: Bitrix, агенты, автоматизация, интеграция. Детальной технической архитектуры на этом этапе не нужно;

какой эффект ожидаем: время, деньги, качество, ошибки, удобство, масштабируемость;

как будем измерять результат: было X, должно стать Y;

кто автор.

До подачи заявки можно обсудить идею с Никишевой Еленой. Задача ментора — помочь подумать и направить, не придумать решение за участника.

Не подходят идея «внедрить ChatGPT», концепция без сценария и обещание идеального продукта на все исключения.

5.5. Представление идей и отбор · 6 ноября

Участник коротко показывает заявку. Жюри — топ-менеджмент компании. Каждую идею оценивают по пяти критериям от 0 до 5:

бизнес-эффект — время, деньги, результат для компании;

ценность — удобство для пользователей процесса;

качество — меньше ошибок и рисков;

масштаб — можно применять шире, чем в одном участке;

глубина и реализм — насколько сильно меняется процесс и насколько идея реалистична.

За кросс-функциональное решение жюри даёт ещё +2 балла. Дальше идут те, кто набрал наибольшее количество баллов. Сколько проектов пойдёт дальше, зависит от числа заявок и их качества.

5.6. Создание MVP · 7–19 ноября

MVP — минимальная рабочая версия: основной сценарий выполняется, его можно показать и пройти. Не требуются идеальный интерфейс, все исключения и готовность к промышленной эксплуатации.

Контур: Bitrix Dev и Work IT Dev. В PROD прототип не выводится. Отдельное решение спонсоров нужно даже после успешного показа.

5.7. Показ · 20 ноября

Формат показа простой и одинаковый для всех:

Было;

Стало;

Покажите, как это работает;

Какой эффект;

Что нужно, чтобы вывести в PROD.

Если эффект оценочный — так и говорим, не выдаём его за измеренный. Вывод в PROD после показа не автоматический: нужно отдельное решение спонсоров.

На финале жюри оценивает по весам, а не по шкале 0–5 из отбора идей:

эффект — 30%;

насколько реально работает MVP — 25%;

насколько хорошо перепридуман сам процесс — 20%;

масштабируемость и возможность довести до PROD — 15%;

качество и понятность демонстрации — 10%.

5.8. Призы

Призы за результат на показе:

1 место — 100 000 ₽;

2 место — 50 000 ₽;

3 место — 30 000 ₽.

Приз не означает внедрение. Решение по доработке или выводу в работу спонсоры принимают отдельно.

6. Инструменты и данные

Можно использовать Cursor, Битрикс24, AI-агентов, интеграции и другие согласованные средства автоматизации — в рамках корпоративных правил доступа и работы с данными.

На тестовом туре агенты не используются.

На этапе MVP агент не обязателен.

Боевые базы, персональные и финансовые данные в прототип и в Cursor не выносятся без разрешения ИТ и ИБ.

Доступы выдаёт Кривицкий Павел. Участник не настраивает себе права в обход ИТ.

7. После показа

По каждому MVP спонсоры отдельно решают: дорабатывать, готовить внедрение или завершить эксперимент. Автоматического вывода в работу нет. Срок решения спонсоры объявляют на показе.

8. Что ещё нужно до 19 октября

Регламент можно объявлять. Чтобы цикл не сорвался, не хватает коротких рабочих материалов — не новых «политик», а приложений к этому документу.

| Материал | Зачем | Кто | Когда нужно |
| --- | --- | --- | --- |
| Письмо-объявление | Старт 19 октября | Никишева Елена | 19 октября |
| Инструкция доступов | Cursor, Bitrix Dev, Work IT Dev | Кривицкий Павел | 19–20 октября |
| Бриф тестового тура | Что считать сданным минипроцессом | Никишева Елена, Иванова Наталия | 20 октября |
| Состав жюри | Просмотр идей и показ | Никишева Елена | до 6 ноября |
| Форма идеи | Восемь пунктов заявки уже в слайдах | Никишева Елена | 30 октября |
| Лист оценки жюри | Пять критериев 0–5, +2 за кросс-функциональность, веса показа | Никишева Елена | 6 ноября |
| Состав менторов | Сопровождение MVP | Никишева Елена | 7 ноября |
| Шаблон демо | Одинаковый показ 20 ноября | Никишева Елена | до 19 ноября |

Сценарий обучения на 20 октября нужен ведущим, участникам его рассылать не обязательно.

9. Открытые пункты

порядок записи;

точный порог прохождения тестового тура;

сколько проектов идёт в MVP;

имена жюри и состав менторов MVP;

срок решения спонсоров после показа.

Пока пункт открыт, его закрывает владелец. Новое правило, которое меняет календарь или контур сред, согласовывают спонсоры.

Основание: слайды AI Challenge, календарь 19 октября — 20 ноября, оргкоманда и правило контура Bitrix Dev / Work IT Dev.